## 产品开发任务
|  |  | 状态 | 计划实现版 | 描述
| 独立培训中心模式测试 |  | 已完成 | 6.0 | 为合并现有的LNOW,配置二级培训中心独立时,即是现有的LNOW模式
| 彻底删除用户 |  | 已完成 | 6.0
| 彻底删除课程 |  | 已完成 | 6.0
| 公开课功能优化 |  | 已完成 | 6.0
| 群组增加"开放性群组",不加入也可以发言 |  | 已完成 | 6.0
| 问答加入赏积分机制 |  | 已完成 | 6.0
| 搜索中加"人脉搜索" |  | 已完成 | 6.0
| 用户之间发站内消息 |  | 已完成 | 6.0
| 移core5.6中所改的安全扫描问题 |  | 已完成 | 6.0
| 学习页面,模块列表要调整 |  | 已完成 | 6.0 | 对于这个要考虑运用文件夹实现课程练习/课程测验等概念
| 学员端功能实现权限控制 |  | 已完成 | 6.0
| 管理员页面改版/功能整理/创建课程简易模式 |  | 未安排 | 6.1 | 在这里开始使用新学员端的技术做管理端一些新做功能,
| 课程标签化 |  | 未安排 | 6.1 | actually, all related to Competence Label
| 学习计划(IDP) |  | 未安排 | 6.1
| 知识中心 |  | 进行中 | 6.1 | 由于佳兆业项目需要,移到6.0做
| 意见反馈 |  | 未安排 | 6.1 | 学员随时向管理反馈平台使用意见
| 培训计划提交/审批提醒 |  | 未安排 | 6.1
| 课程/用户/文章提供一套默认头像供选择 |  | 未安排 | 6.1 | by Jane
| 在导出“课程评估问卷”的调查结果时，只能过看到标题、各个选修以及学员回答的结果，无法看到问卷的题目；如果想看到题目，就必须把标题和题目内容写的一样；这样的设计也很不合理 |  | 未安排 | 6.1
| 我的任务 |  | 未安排 | 6.1 | 列出没做的调查问卷/未完成的课程/未完成的考试/等等申请记录
| 支持学员对讲师文本评价，后台可以观看 |  | 未安排 | 6.1
| 导入课程 |  | 未安排 | 6.1
| 学习地图 |  | 未安排 | 6.1 | 等Pure的设计
| 讲师风采 |  | 未安排 | 6.2 | 6.1 should be fine
| 群组/问答引入讲师 |  | 未安排 | 6.2 | 6.1
| 在课程模块中增加"练习",从考试改过来, 后台不跟踪,但做完后显示答案 |  | 未安排 | 6.2
| 游戏化设置 |  | 未安排 | 6.2 | 管理员设置任务(结合学习概况的数据),学员完成相应的任务普级/获得徽章
| 重写管理员端所有导入/导出功能 |  | 未安排 | 6.XX | 现在所使用的技术不支持office2007及以上的版本
| 报表重写 |  | 未安排 | 6.XX | 重新设计报表
| 考试引入缓存,支持高并发 |  | 未安排 | 6.XX | 把考试独立出来做,现在考试只是作为小测验与
New Questions for various reasons, why hard?????
| New Pad version for ipad User, ipad TA, wizMobile3.1, etc |  |  | 6.XX | 企业大学校长想看到的统计数据:题目/课程
| * Questionaire type- Many |  |  | 6.1 | General, Pre-Course, After-Course | 课前/课后调查问卷
| Design O2O |  |  | 6.1 | 二维号打开课程模块
Design 众筹 Learning- better in ZZ
| Polling function, same as questions |  |  | 6.1 | 投票功能
| 公告"已阅"回执 |  | 已完成 | 6.0
| 邮件默认内容全部改为中文/ |  |  | 6.1
未分类收集
离线培训通过移动端签到
| 课程/班级群 |  |  |  | 创建课程,班级后自己动建群组,报名的学员息动加入
| 用户同步标准接口 |  |  | 6.XX
管理端功能多语言包
外部培訓課程功能 (HKO同事提出)
站内信功能优化
CPD功能
| 一人多岗 | 可以参考旗瑞的需求,先从简单做起

## Sheet1
| 功能影响 | 优先级 | 初步预计工作量估算 | 需求
管理员页面改版 | 管理员端功能 | 高 | 40 | Randy,Isa讨论确定 | 产品开发组
创建课程简易模式 | 管理员端功能 | 高 | 30 | 三月中旬找Mick细化需求 | 产品开发组
学习计划(IDP) | PC学员端,移动端,管理员端 | 高 | 0 | 三月中旬找Bear细化需求 | 外包
学习地图 | PC学员端,移动端,管理员端 | 高 | 0 | 三月中旬找Bear细化需求 | 外包
知识中心(移动端) | 移动端 | 高 | 10 | 需求已明确 | 产品开发组
我的任务 | 学员PC端 | 高 | 3 | 三月中旬找Mick细化需求 | 产品开发组
课前/课后调查问卷 | PC学员端,移动端,管理员端 | 中 | 5 | 三月中旬找Mick细化需求 | 外包
讲师风采 | 学员端,移动端,讲师角色功能 | 中 | 20 | 三月中旬找Mick细化需求 | 产品开发组
群组/问答引入讲师 | 学员端,移动端,讲师角色功能 | 中 | 15 | 三月中旬找Mick细化需求 | 产品开发组
邮件可以设置中英文模板 | 管理员端功能 | 中 | 3 | 在平台中配置使用中英文邮件模板 | 产品开发组
离线课程APP二维码签到 | 管理员端功能,APP | 中 | 10 | 三月中旬找Mick细化需求,主要参考原来佳兆业的需求 | 产品开发组
投票功能 | 学员端,移动端,讲师角色功能 | 优先级低 | 15 | 三月中旬找Mick细化需求 | 产品开发组
意见反馈 | 学员端,移动端,讲师角色功能 | 优先级低 | 5 | 三月中旬找Mick细化需求 | 外包
导入课程 | 管理员端功能 | 优先级低 | 5 | 参考原来LNOW的需求 | 产品开发组
| 预计开始时间 | 完成时间 | 参与人员
确认需求 | 2015.03.9 | 2015.04.03 | Randy, Mick,Bear,Leon
页面设计 | 2015.03.16 | 2015.05.01 | Randy,Isa
静态页面开发 | 2015.04.06 | 2015.05.08 | Isa, Samuel
开发 | 2015.04.06 | 2015.07.12 | 产品开发组成员/外包
测试/改bug | 2015.07.01 | 2015.08.12 | QA,产品开发组成员
发布公测/改bug | 2015.08.12 | 2015.08.28 | 全公司

## 6.1需要确认安排
| 需求文档提供人 | 参与人员 | 时间安排 | 二次确认时间 | 进度 | 备注
学习地图/能力 | Bear | Bear,Joyce,Isa,Randy | 2015-3-10 下午 | 2015-3-19 下午 | 基本完成
学习计划(IDP) | Bear | Bear,Joyce,Isa,Randy | 2015-3-10 下午 | 2015-3-19 下午 | 未开始 | 由于学习地图部分花的时间太多,导致当天无法完成, 会约下3月17号下午 由于Bear外出,无法讨论, 所以改约到3月19号下午
创建课程简易模式 | Mick | Mick,Joyce,Isa,Randy | 2015-3-17 下午 | 2015-3-17 下午 | 未开始
课前/课后调查问卷 | Randy | Randy,Leon,Isa,Mick | 未约时间 |  |  | 这个考虑放到6.2再做了
我的任务 | Randy | Randy,Leon,Isa,Mick | 未约时间
讲师风采 | Mick | Randy,Leon,Isa,Mick | 未约时间
群组/问答引入讲师 | Randy | Randy,Leon,Isa,Mick | 未约时间 |  |  | 增加讲题沙龙这样一种群组,只有讲师能看到. 学员提问题邀请讲师回答,发站内信给讲师.讲师回答后给特别标记
离线课程APP二维码签到 | Mick | Randy,Leon,Mick | 未约时间
投票功能 | Mick | Randy,Leon,Isa,Mick | 未约时间
站内信功能优化
管理员面
管理员页面改版/功能整理
创建课程简易模式
学习计划(IDP)
学习地图
知识中心
知识中心-管理员端页重新设计
课程/用户/文章提供一套默认头像供选择
我的任务
导入课程
讲师风采
群组/问答引入讲师
站内信功能优化
投票功能
课前,课后调查问卷
离线培训通过移动端签到
旧页面整理
问答管理员功能用新技术重做
管理端功能多语言包
常用功能设置
诸诸接口
邮件功能化优化
化优学员端现有的样式表

## 6.1功能细化
系管理员首页
| 系管理员首页 |  | 新做页面
| 优化角色添加/修改页面 |  | 在现在页面上优化 | 这个功能也要重新优化
| 访问控制功能调整 |  | 依各个默认角色,功能总览, 这些角色所拥有的操作权限只可允充少,不充许再多. 其它"固定功能"是固有功能
| 学习地图（待定） |  | 参考培训管理员端
| 用户管理 | 用户管理
|  |  | 用户信息 | 这部分页面需要调整
职级
注册审批
用户激活
| 资源管理 |  | 去掉资源目录添加修改时的权限设置, 所有默认为"使用“资源管理”的所有用户", 所有人默认为添加人
| 资源管理-资源维护功能 |  | 重新调整这个页面及功能排版
培训管理员
| 培训管理员首页 |  | 新页面
| 创建课程简易模式（待定） |  |  | 重新设计,考虑用新技术重做 |  |  | 网上课程：去掉出席率功能，同时在完成准则设置中也去掉这
培训管理员任务
|  | 知识审批 | 直接连接到知识管理中的审批页面
|  | 报名审批 | 用回学员端页面,(可以考虑重写现在学员端的页面) | 因为要考虑到站内信中的连接；另外，学员端的审批功能，也要从“我的下属功能中”独立出来，作为我的任务
|  | 作业批改 | 新页面
|  | 试卷批改 | 新页面
IPD审批（待定）
| 知识管理 |  |  | 这个功能所有管理员页面需求重新调整
知识列表
添加/修改
知识目录
添加/修改
知识标签
添加/修改
知识审批
| 岗位发展路径（待定） |  |  | 这个功能开发给培训管理员, 并且在二级培训中心独立的模式也能用到
| 群组管理 |  |  | 需要重新设计页面,并重做页面
| 在线问答 |  |  | 用新技术重做该功能
| 重做号外预浏览页面 |  |  | 用新技术重做该页面(板面直接参考学员端页面)
| 课前调查问卷 | [6 empty] | 考虑到学员端首页的性能问题,可能不做课后调查问卷
| 站内信功能 |  |  | 在加强该功能的同时,重做这些页面,所有角通用这些页面
离线课程APP二维码签到
常用功能管理（待定）
课程/用户/文章提供一套默认头像供选择
导入课程
学员
学员任务
|  | 报名审批 |  |  | 等我来完成的任务:
|  | 进行中的课程 |  |  |  | 报名审批: XX
|  | 进行中的考试 |  |  |  | 未完成的课程: XX
|  | 未提交的调查问卷 |  |  |  | 未完成的考虑: XX
站内信优化
| 讲师评分改为评星 |  |  | 影响到功能: 管理端查讲题资料,要显示出星(三个页面)
| 讲师风采（待定） |  |  | 新功能,页面设计中
| 问答修改 |  |  | 提问题时邀请题参与,讲师的因答,标记为专家回复
| 群组, |  |  | 邀请讲师参与;
讲师
首页
| 讲师任务 |  |  |  |  | 等我回答的调查问卷:XX
报名审批
作业批改
试卷批改
站内信
讲师自己修改自己的个人信息
| 问答功能 |  |  | 跟培训管理员用同一套页面,但要格权限控制
群组功能
|  | 讲师沙龙 |  | 增加一类型的群组,只有讲师能看到,并且只能邀请讲师参与
参与一般群组
| 公告 |  |  | 参考学员端页面,用新技术重做
其它角色
其它角色任务
报名审批
| 所有角色站内信 | 尽量用回学员端的站内信页面
| 发站内信 |  | 新页面
| 选用户 |  | 新页面
回复站内信
| 已发信息页面 |  | 新页面
加入删除功能
管理员端页面调整
登录功能数据统计
多语言整理
学员端样式整理
讲师风采
群组/问答引入讲师
通用角色
| 通用角色首页 |  | 新页面

## 培训管理端功能汇总
培训管理员 | 首页 |  | 一级菜单 | 二级菜单 | 所属功能模块
[6 empty] | 消息(站内信) | 任务 | 人头
| 常用功能 | 0 | 常用功能 |  |  |  | 报名审批 | 语言
| 公告管理 |  | 资讯管理 | 公告管理 |  |  | 作业批改 | 我的喜好
|  |  |  | 资讯管理 |  |  | 试卷批改 | 我的档案
| 投票管理 |  | 需求管理 | 投票 |  |  | 知识审批 | 修改密码
| 公共调查问卷管理 |  |  | 公共调查问卷 |  |  | IDP审批 | 退出
| 计划管理 |  | 计划管理 |  |  |  | 培训计审批
计划实施
年度计划
编外计划
年度计划审批
编外计审批
年度设置
| 学习地图 |  | 学习地图
岗位发展路径管理
岗位管理
能力标签管理
能力测评模板管理
| 课程管理 |  | 培训管理
网上课程
面授课程
项目式培训
证书管理
课程目录管理
| 公开课管理 |  |  | 公开课管理
资源管理
课程评估问卷管理
| 考试管理 |  | 考试管理
网上考试
离线考试
| 问答管理 |  | 社区管理 | 问答
群组
| 知识管理 |  | 知识管理
知识库
知识目录
知识标签
知识审批
| 培训报表 |  | 培训报表
| 用户管理 |  | 用户管理
用户信息
注册审批
用户激活
职级管理
| 积分管理 |  | 基础数据管理
积分
内部讲师
外部讲师
供应商
| 样式管理 |  | 系统设置
| 移动管理 |  |  | PC样式管理
| 培训中心管理 |  |  | 移动管理
培训中心管理

## 系统管系统管理员
| 首页 | 一级菜单 | 二级菜单
系管理员
首页
[5 empty] | 消息 | 任务 | 人头
| 公告管理 | 资讯管理 | 公告
| 资源管理 | 培训管理 | 资源管理 |  |  | 报名审批 | 我的喜好
|  |  | 课程分配 | 固化功能：即只有该角色才有这个功能，并且中角色管理中，这个功能不会显示出来分配
| 用户管理 | 用户管理 |  |  |  |  | 我的档案
|  |  | 用户信息 |  |  |  | 修改密码
职级管理
注册审批
用户激活
| 学习地图 | 学习地图
岗位发展路径管理
岗位管理
能力标签管理
能力测评模板管理
| 培训中心管理 | 基础数据管理 | 培训中心
积分管理
| 邮件模板管理 |  | 邮件模板管理
| 设施管理 | 设施管理 | 新增预订
预订日历
预订记录
设施信息
系统设置
| 角色管理 |  | 角色管理 | 固化功能：即只有该角色才有这个功能，并且中角色管理中，这个功能不会显示出来分配
| 样式管理 |  | 样式管理
| 移动管理 |  | 移动管理
| 系统设置 |  | 系统设置 | 固化功能
|  |  | 企业管理 | 固化功能：即只有该角色才有这个功能，并且中角色管理中，这个功能不会显示出来分配 ；并且在二级培训中心独立时才会显示出该功能菜单

## 讲师
| 首页 | 一级菜单 | 二级菜单
讲师
首页
[5 empty] | 消息 | 任务 | 人头
| 我的学课程 | 培训管理 | 我的教学课程 | 固化功能：即只有该角色才有这个功能，并且中角色管理中，这个功能不会显示出来分配 |  | 报名审批 | 我的喜好
| 资源管理 |  | 资源管理 |  |  | 作业批改 | 我的档案
| 公告 | 资讯 | 公告 |  |  | 试卷批改 | 修改密码
| 在线问答 | 社区 | 在线问答
| 群组 |  | 群组

## 考试监考员
首页 | 一级菜单 | 二级菜单
首页
|  |  |  | 消息 | 任务 | 人头
考试列表 | 培训管理 | 考试列表 | 固化功能：即只有该角色才有这个功能，并且中角色管理中，这个功能不会显示出来分配 |  | 报名审批 | 我的喜好
我的档案
公告 | 资讯 | 公告 |  |  |  | 修改密码

## 学员
学员任务
报名审批
进行中的课程
进行中的考试
未提交的调查问卷
IDP审批

## 访问控制及角色管理权限分配
是否与培训中心相关
资讯管理
| 公告管理 |  | Y
| 公告 |  | Y | 如果同时具有“公告管理”功能，那只显示“公告管理”
| 资讯管理 |  | Y
需求管理
| 投票管理 |  | Y
| 公共调查问卷管理 |  | Y
计划管理
| 计划实施 |  | Y
| 年度计划 |  | Y
| 编外计划 |  | Y
| 年度计划审批 |  | Y
| 编外计审批 |  | Y
| 年度设置 |  | Y
学习地图
| 岗位发展路径管理 |  | N
| 岗位管理 |  | N
| 能力标签管理 |  | N
| 能力测评模板管理 |  | N
培训管理
| 课程管理 |  | Y
课程维护
内容
成绩
处理报名
| 证书管理 |  | Y
| 课程目录管理 |  | Y
| 公开课管理 |  | Y
| 资源管理 |  | Y
| 课程评估问卷管理 |  | Y
考试管理 |  |  | Y
考试维护
内容
成绩
处理报名
资讯管理
| 问答管理 |  | N
| 参与问答 |  | N | 如果同时具有“问答管理”功能，那只显示“问答管理”
| 群组管理 |  | N
| 参与群组 |  | N | 如果同时具有“群组管理”功能，那只显示“群组管理”
知识管理 |  |  | Y
培训报表 |  |  | Y
用户管理
| 用户信息 |  | Y
| 注册审批 |  | Y
| 用户激活 |  | Y
| 职级管理 |  | N
设施管理
| 新增预订 |  | N
| 预订日历 |  | N
| 预订记录 |  | N
| 设施信息 |  | N
基础数据管理
| 积分管理 |  | N
| 内部讲师管理 |  | N
| 外部讲师管理 |  | N
| 供应商管理 |  | N
| 邮件模板管理 |  | N
系统设置
| PC样式管理 |  | N
| 移动管理 |  | N
| 培训中心管理 |  | Y